## 项目计划阶段
序号 | 工作任务 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 耗时(小时) | 完成情况 | 工作说明
1 |  |  | 2017-03-16 20:00 | 2017-03-16 21:00 | 1 | 已完成 | 统计课堂问题内容并记录、汇总并提交至Github
2 | 分析模块 | 穆鹏飞 | 2017-03-18 |  | 0 | 未完成 | 分析IOC/路由/拦截器模块的代码体系结构，总结需求
3 | 分析模块 | 胡明昊 | 2017-03-18 |  | 0 | 未完成 | 分析请求/响应/视图模块的代码体系结构，总结需求
4 | 分析模块 | 刘晔 | 2017-03-18 |  | 0 | 未完成 | 分析配置/数据库/缓存模块的代码体系结构，总结需求
5 | 书写文档 | 汪晓燕 | 2017-03-18 |  | 0 | 未完成 | 构成需求文档的基本元素，并对概要说明和术语进行编写
6 | 统计评审问题 | 胡明昊 | 2017-03-19 19:00 |  | 0 | 未完成 | 统计评审问题，并更新表格
7 | 在github主页对项目/文件/格式进行说明 | 胡明昊 | 2017-03-19 21:00 | 2017-03-19 22:00 | 1 | 已完成 | 修改Readme.md文件内容，使其他组同学更能够理解github项目的文件目录、文件格式、表格内容等信息
8 | 更新github文档目录结构 | 胡明昊 | 2017-03-19 22:22 | 2017-03-19 23:00 | 0.63333 | 已完成 | 根据前一届作业的目录结构优化目录结构，更符合评审员的逻辑
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0